## 26.06.19
ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2019-2020гг.по МО "Радищевский район" Ульяновской области
на 26.06.2019г
№ п/п | Наименование работ | ед. измер. | Наименование организации, учреждения
|  |  | общее кол-во, протяженность | план рем. | факт рем. | % рем.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ
1.1. | Ремонт котлов | ед. | 53 | 1 | 1 | 100% | 1
|  | тыс. руб кв. м |  | 2 | 2 | 100%
1.2. | Ремонт вспомогательного оборудования | ед. | 86 | 7 | 2 | 28.57% | 2
|  | тыс. руб кв. м |  | 53 | 15.1429 | 28.57%
1.3. | Замена котлов | ед. | 53 | 2 |  | 0% | 3
|  | тыс. руб кв. м |  | 160 |  | 0%
1.4. | Ремонт ведомственных котельных | ед. | 0
тыс. руб кв. м
| ВСЕГО | ед. |  | 10 | 3 | 42.86%
| Итого: | тыс. руб кв. м |  | 215 | 17.1429 | 7.973%
| Прирост относительно прошлой недели | ед
РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
2.1. | Ремонт тепловых сетей | м.п. | 2699 | 40 |  | 0% | 1
|  | тыс. руб кв. м |  | 50 |  | 0%
2.2. | Ремонт линий электропередач | м.п. | 781.9 | 59200 | 24864 | 42% | 2
|  | тыс. руб кв. м |  | 300 | 126 | 42%
2.3. | Ремонт ТП | ед. | 202 | 34 | 14 | 41.18% | 3
|  | тыс. руб кв. м |  | 300 | 123.5294 | 41.18%
2.4. | Ремонт системы водоснабжения, водозаборов | м.п. | 185480 | 100 | 72 | 72% | 4
|  | тыс. руб |  | 100 | 72 | 72%
2.5. | Ремонт системы канализации | м.п. | 16800
тыс. руб кв. м
2.6. | Проведение гидравлических испытаний (план-обнаружено порывов,ед; факт-устранено порывов,ед.) | весенн. гидр. исп.
осен. гидр. исп.
| ВСЕГО | ед. |  | 59374 | 24950 | 38.79%
| Итого: | тыс.руб |  | 750 | 321.5294 | 38.79%
| Прирост относительно прошлой недели | ед
ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА и объектов соц.сферы
3.1. | Промывка системы ЦО | дом |  | 5 | 5 | 100% | 1
|  | тыс. руб кв. м |  | 70 | 70 | 100%
3.2. | Ремонт системы ЦО | дом |  | 3 | 2 | 66.67% | 2
|  | тыс. руб кв. м |  | 10 | 3.3 | 33%
3.3. | Опрессовка системы ЦО | дом |  | 5 | 5 | 100% | 3
|  | тыс. руб кв. м |  |  |  | 0%
3.4. | Ремонт узлов управления | ед. | 0 |  |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  |  |  | 0%
3.5. | Форма № 8 | ед. |  |  |  | 0%
3.6. | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализации | дом |  | 2 | 1 | 50% | 4
|  | тыс. руб кв. м |  | 3 | 1.5 | 50%
3.7. | Изоляция трубопроводов ЦО | дом |  | 1 |  | 0% | 5
|  | тыс. руб кв. м |  | 2 |  | 0%
3.8. | Ремонт электрощитовых | ед. |  |  |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  |  |  | 0%
3.9. | Ремонт электропроводки | м.п. |  | 271 | 68 | 25.09% | 6
|  | тыс. руб кв. м |  | 216.8 | 54.4 | 25.09%
3.10. | Ремонт кровли | кв. м | 41831
тыс. руб кв. м
3.11. | Ремонт м/п швов | м.п.
тыс. руб кв. м
3.12. | Ремонт фасадов | дом |  | 2 |  |  | 7
|  | тыс. руб кв. м |  | 10
3.13. | Ремонт входных дверей | ед. |  |  |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  |  |  | 0%
3.14. | Ремонт отмостки | кв. м |  |  |  | #DIV/0!
|  | тыс. руб кв. м |  |  |  | #DIV/0!
3.15. | Ремонт ДВК | ед. | 303 | 4 | 1 | 25% | 8
|  | тыс. руб кв. м |  | 4 | 1 | 25%
3.16. | Паспорт готовности (ГЖИ) | дом |  | 67 |  | 0%
3.17. | Ремонт дворовых санузлов (подъездов) | ед.
тыс. руб кв. м
3.18. | Установка приборов учёта в бюджетных учреждениях | ед.
тыс. руб
3.19. | Установка общедомовых приборов учёта в МКД | ед.
тыс. руб
3.20. | Приобретение резервных источников электроснаб. (ДЭС, БЭС и т.д., по плану на 2013г.) | ед. | 25 |  |  | 0%
|  | тыс. руб |  |  |  | 0%
| ВСЕГО | ед. |  | 293 | 82 | 45.84%
| Итого: | тыс. руб |  | 315.8 | 130.2 | 41.23%
| Прирост относительно прошлой недели | ед
СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА
4.1. | Мазут | тыс.тонн
тыс. руб кв. м
4.2. | Уголь | тыс.тонн |  | 0.088 | 0.067 | 76.14%
|  | тыс. руб кв. м |  | 482.6 | 373 | 77.29%
4.3. | Дрова | тыс.куб.м |  | 0.05 |  | 0%
|  | тыс. руб кв. м |  | 100 |  | 0%
4.4. | Печное топливо | тыс.тонн
тыс. руб кв. м
| Итого: | тыс. руб кв. м |  | 582.6 | 373 | 64.02%
БЛАГОУСТРОЙСТВО
5.1. | Уборочная техника | ед. | 5 | 5 | 3 | 60%
|  | тыс. руб кв. м | 2 | 250 | 150 | 60%
5.2. | Заготовка песко-соляной смеси | тонн |  | 52.5 | 1.5 | 2.857%
|  | тыс. руб кв. м |  | 26.2 | 2 | 7.634%
| Итого: | тыс. руб |  | 276.2 | 152 | 55.03%
СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ МТР
6.1. | Запасы МТР по водоснабжению | тыс. руб |  | 40 | 10 | 25%
6.2. | Запасы МТР по теплоснабжению | тыс. руб |  | 35 | 10 | 28.57%
6.3. | Запасы МТР по электроснабжению | тыс. руб |  | 35 | 10 | 28.57%
| Прочие виды работ | тыс.руб |  | 110 | 30 | 27.27%
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | тыс. руб |  | 2249.6 | 1023.8723 | 45.51%
ПРЕДУСМОТРЕНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Непокрытые денежные средства |  | тыс.руб
Общий процент выполнения в натуральном выражении без установки приборов учёта, закупок топлива и благоустройства |  | % по натур. ед. |  | 100 |  | 43.37%
Отставание от графика, % ("-" опережение графика)